PLANIFICACIÓN OFICIAL DEL SISTEMA REDINSUMOS

Alcance, prioridades y ruta de implementación del MVP

Versión 1.0 | 20 de agosto de 2026

| Línea base de datos | db_redinsumos_bolivia_mvp_v1_1_OFICIAL.sql |
| --- | --- |
| Tipo de proyecto | Académico - MVP |
| Periodo de desarrollo | 1 mes, con dedicación parcial |
| Estado del documento | PARA VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PLANEACIÓN |

# 1. Propósito

Establecer la planeación oficial que guiará el desarrollo del Sistema RedInsumos a partir de la base de datos aprobada. El objetivo es asegurar una implementación terminable, demostrable y mantenible dentro de un periodo aproximado de un mes, considerando dedicación parcial.

# 2. Decisiones ya cerradas

La línea base de datos oficial es db_redinsumos_bolivia_mvp_v1_1_OFICIAL.sql, con 21 tablas del MVP, 5 roles, 2 funciones y 5 procedimientos almacenados.

Los roles oficiales son CLIENTE, ADMIN, VENDEDOR, ALMACENERO y CONTABLE.

La implementación seguirá MVC modular con separación de Services y Repositories para evitar controladores o modelos excesivamente grandes.

No se utilizarán triggers ni un motor configurable de permisos durante el MVP.

Las integraciones fiscales SIN/SIAT, promociones avanzadas, caja formal, garantías/RMA completo y múltiples proveedores por producto quedan fuera del MVP.

Durante el primer mes se prioriza cerrar el flujo completo de compra, venta asistida, cumplimiento de pedido, inventario y conciliación de pago.

# 3. Alcance funcional oficial

Los 36 casos de uso tentativos se clasifican en tres niveles. Esta clasificación es la referencia para decidir qué se programa y qué no se incorpora durante el mes de desarrollo.

## 3.1 Casos de uso obligatorios del MVP

| CU | Funcionalidad | Rol principal | Dominio |
| --- | --- | --- | --- |
| CU-01 | Registrar nueva cuenta | CLIENTE | Identidad y Acceso |
| CU-02 | Iniciar sesión | Todos los usuarios autenticados | Identidad y Acceso |
| CU-04 | Cerrar sesión | Todos los usuarios autenticados | Identidad y Acceso |
| CU-07 | Buscar producto por texto | CLIENTE / VENDEDOR | Catálogo y Proveedores |
| CU-08 | Navegar por categorías | CLIENTE / VENDEDOR | Catálogo y Proveedores |
| CU-09 | Filtrar catálogo (versión simplificada) | CLIENTE / VENDEDOR | Catálogo y Proveedores |
| CU-11 | Visualizar detalle del producto | CLIENTE / VENDEDOR | Catálogo y Proveedores |
| CU-12 | Gestionar carrito de compras | CLIENTE | Ventas y Pedidos |
| CU-13 | Completar datos de envío (checkout simplificado) | CLIENTE | Ventas y Pedidos |
| CU-14 | Completar pago y facturación (manual/simplificado) | CLIENTE / VENDEDOR | Pagos y Conciliación |
| CU-15 | Confirmar orden | CLIENTE / VENDEDOR | Ventas y Pedidos |
| CU-16 | Visualizar historial de pedidos | CLIENTE | Ventas y Pedidos |
| CU-22 | Gestionar ABM de productos | ADMIN | Catálogo y Proveedores |
| CU-23 | Gestionar categorías, subcategorías y marcas | ADMIN | Catálogo y Proveedores |
| CU-25 | Gestionar flujo de pedidos | ALMACENERO / ADMIN | Inventario y Compras |
| CU-26 | Crear pedidos manuales (venta asistida) | VENDEDOR / ADMIN | Ventas y Pedidos |
| CU-28 | Registrar ingreso de mercadería | ALMACENERO / ADMIN | Inventario y Compras |
| CU-29 | Realizar ajustes de inventario | ALMACENERO / ADMIN | Inventario y Compras |
| CU-31 | Conciliar pagos | CONTABLE / ADMIN | Pagos y Conciliación |

## 3.2 Casos de uso condicionados a tiempo disponible

Solo podrán incorporarse cuando los casos obligatorios estén estables y probados. No forman parte del criterio mínimo de aceptación del MVP.

| CU | Funcionalidad |
| --- | --- |
| CU-03 | Recuperar contraseña |
| CU-05 | Gestionar perfil |
| CU-06 | Gestionar libreta de direcciones |
| CU-10 | Visualizar Quick View |
| CU-17 | Gestionar usuarios y roles (simplificado) |
| CU-20 | Dashboard básico |
| CU-21 | Auditar logs del sistema (consulta básica) |
| CU-27 | Gestionar proveedores (ABM básico) |

## 3.3 Casos de uso diferidos

Se documentan como evolución futura y no deben consumir tiempo de implementación durante el MVP.

| CU | Funcionalidad |
| --- | --- |
| CU-18 | Configurar reglas logísticas avanzadas |
| CU-19 | Gestionar parámetros del sistema desde interfaz |
| CU-24 | Motor de precios, promociones y cupones |
| CU-30 | Gestionar devoluciones operativas/RMA completo |
| CU-32 | Emitir facturas electrónicas |
| CU-33 | Gestionar notas de crédito y débito |
| CU-34 | Arqueo y cierre de caja |
| CU-35 | Generar reportes impositivos |
| CU-36 | Gestionar contingencias fiscales |

# 4. Módulos de implementación

| Módulo | Responsabilidad | Roles |
| --- | --- | --- |
| Identidad y Acceso | Registro, login, sesión y perfiles básicos. | CLIENTE / ADMIN |
| Catálogo y Proveedores | Consulta de productos y administración del catálogo. | CLIENTE / VENDEDOR / ADMIN |
| Ventas y Pedidos | Carrito, checkout, pedido web, venta asistida e historial. | CLIENTE / VENDEDOR / ADMIN |
| Pagos y Conciliación | Registro de pago y conciliación manual. | CLIENTE / VENDEDOR / CONTABLE |
| Inventario y Compras | Recepción, stock, ajustes y flujo operativo de pedidos. | ALMACENERO / ADMIN |
| Administración y Auditoría | Soporte transversal y funciones condicionadas. | ADMIN |

# 5. Arquitectura de implementación

Se utilizará una estructura MVC modular inspirada en principios de separación por dominio, sin aplicar una arquitectura hexagonal completa. La regla de implementación será:

Vista → Controller → Service → Repository → MySQL

Views: presentación y formularios; no contienen reglas de negocio.

Controllers: reciben la solicitud, validan datos básicos y delegan la operación.

Services: concentran reglas de negocio, coordinación transaccional y autorización de la operación.

Repositories: encapsulan consultas SQL y llamadas a funciones/procedimientos almacenados.

Models/Entities: representan estructuras de datos del dominio sin acumular lógica de interfaz.

Middleware: autenticación y validación simple de roles.

# 6. Ruta de trabajo de un mes

| Semana | Enfoque | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Preparación y núcleo | Importar/validar BD; estructura MVC; autenticación; roles; catálogo de consulta; ABM básico de productos/categorías. |
| Semana 2 | Venta completa | Carrito; checkout simplificado; cálculo; confirmación de pedido; historial; venta asistida del VENDEDOR. |
| Semana 3 | Operación y control | Flujo de pedidos del ALMACENERO; ingreso de mercadería; ajustes de stock; registro y conciliación de pagos. |
| Semana 4 | Estabilización | Pruebas funcionales por rol; correcciones; datos de demostración; documentación técnica/usuario; preparación de presentación. No agregar funciones nuevas si el núcleo no está estable. |

# 7. Criterios de aceptación del MVP

La base oficial puede importarse en MySQL 8.0+ y las relaciones principales funcionan sin errores.

Los cinco roles pueden iniciar sesión y solo acceder a las funciones definidas para su responsabilidad.

Un CLIENTE puede recorrer el catálogo, agregar productos, completar checkout, confirmar un pedido y consultar su historial.

Un VENDEDOR puede crear una venta/pedido asistido utilizando el mismo catálogo y reglas de stock.

Un ALMACENERO puede procesar pedidos, registrar ingreso de mercadería y realizar ajustes de inventario con trazabilidad.

Un CONTABLE puede revisar y conciliar un pago manual.

La confirmación/cancelación de pedidos e ingresos/ajustes de inventario mantienen coherencia entre stock y movimientos.

No existen dependencias obligatorias de módulos fiscales, caja, promociones o garantías para demostrar el sistema.

# 8. Control del alcance

Toda nueva funcionalidad propuesta durante el desarrollo deberá evaluarse con una regla simple: si no es necesaria para completar un caso de uso obligatorio o corregir un defecto, se registra como mejora futura. Los casos condicionados solo se habilitan cuando el flujo obligatorio de las semanas 1 a 3 esté funcional y probado.

# 9. Resultado de la planeación

La planeación se considera lista para iniciar la implementación cuando se aprueban conjuntamente esta planificación, el modelo de dominios y la base de datos oficial v1.1.

A partir de esa aprobación, el trabajo debe avanzar por módulos y casos de uso definidos, evitando rediseños estructurales salvo que una prueba demuestre una necesidad real.

| Elaborado | Revisado | Aprobado |
| --- | --- | --- |
| Nombre / firma / fecha | Nombre / firma / fecha | Nombre / firma / fecha |